*Приложение №1*

*к приказу от «…»…..2021г. №…*

**Дорожная карта**

**по созданию и функционированию Центра «Точка роста»**

**естественно-научной и технологической направленностей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление деятельности | Наименование мероприятия | Результат | Срок выполнения |
|  1. | Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1. Формирование приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра | Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста»  |  май 2021г. |
| 2. Создание Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  | Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  |    май 2021г. |
| 3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. |  Приказ об утверждении  штатного расписания и  должностных инструкций  сотрудников Центра  образования естественно- научной и технологической  направленностей «Точка  роста» |  май 2021г. |
| 4. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации | Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста» |  май 2021г. |
|  2. | Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика» | 1.Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика», «Технология». 2. Обеспечение участия педагогов исотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта«Образование»3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»  |   Измененные рабочие программы  учебных предметов: физика,  химия, биология, технология.ОтчетПриказ директора ОО |   август-сентябрь2021 г.август- ноябрь2021 г. |
|  3. | Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования | 1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования2. Объявление конкурсных закупочных процедур3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставкуоборудования и проведение ремонтных работ | июнь – август2021 г. |
|   4. |  Организационная деятельность центра  «Точка роста» | 1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»3. Открытие Центров в единый день открытий4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» | Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельностиПриказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»Информационное освещение в СМИ Отчет | август-ноябрь2021 г. |